## Anleitung
Checkliste Kanzleiumzug: Zeitplan, wen informieren, Kartonliste, Muster
Vorlage von ratg.de, Stand Oktober 2026. Zum Beitrag: https://ratg.de/kanzleiumzug/
So arbeiten Sie mit der Vorlage
1. Blatt „Zeitplan“: Tragen Sie in Zelle C3 Ihren Umzugstag ein. Die Spalte „spätestens am“ rechnet zu jedem Schritt das Datum aus (Umzugstag minus Wochen × 7 Tage). Ohne Umzugstag bleibt sie leer.
2. „Wochen vor Umzug“: 12 = zwölf Wochen vorher, 0 = Umzugstag, −1 = eine Woche danach. Ändern Sie die Zahl, wenn Ihr Plan kürzer oder länger ist.
3. Spalte „wer“: Ersetzen Sie die Rollen durch Namen oder Kürzel. Spalte „erledigt“: Datum und Kürzel. Oben zählt das Blatt, wie viele Schritte erledigt sind.
4. Blatt „Wen informieren“: 30 Stellen mit Weg und Zeitpunkt, Zeile 3 zeigt ein Beispiel. Streichen Sie, was bei Ihnen nicht vorkommt, und ergänzen Sie Behörden und Gerichte aus Ihren laufenden Akten.
5. Blatt „Kartonliste“: Je Karton eine Zeile. Außen auf den Karton nur die Nummer, keine Mandantennamen. Fehlt nach dem Umzug ein Karton, zeigt die Liste, welche Akten betroffen sind. Zeile 3 zeigt ein Beispiel.
6. Blatt „Muster“: Schreiben „Neue Anschrift ab …“ an Behörden und Gerichte, an Mandanten, Zusatz für die E-Mail-Signatur, Hinweis für die Website und Telefonansage. Eckige Klammern durch Ihre Angaben ersetzen.
7. Blatt „Aufwand“: Gelbe Felder überschreiben. Spalten B bis D: erfundener Fall im Beitrag (vier Personen, 270 laufende Akten); Spalten E bis G: Kanzlei mit zehn Berufsträgern. Bürostunde 27 Euro, Anwaltsstunde 167 Euro (Zielsatz) als Annahmen.
Gelbe Felder sind Eingaben. Alles andere rechnet die Vorlage. Keine Makros.
Die Vorlage beschreibt einen allgemeinen Ablauf. Sie prüft keinen Einzelfall und ersetzt keine Rechtsberatung. Preise der Deutschen Post Stand Oktober 2026.

## Zeitplan
Zeitplan Kanzleiumzug (rückwärts vom Umzugstag)
Umzugstag: |  |  | ← hier eintragen; „spätestens am“ rechnet dann mit | erledigt: | 0 | von 41 Schritten
Nr. | Wochen vor Umzug | Zeitpunkt | Aufgabe | Grundlage | wer | spätestens am | erledigt | Bemerkung
1 | 12 | 12 Wochen vorher | Umzugstag festlegen: kein Fristablauf, kein Gerichtstermin, nicht Monats- oder Quartalsende, möglichst ein Freitag | Empfehlung ratg.de | Inhaber
2 | 12 | 12 Wochen vorher | Kammerbezirk der neuen Anschrift prüfen; liegt sie in einem anderen Bezirk, Aufnahmeantrag vorbereiten | § 27 Abs. 3 BRAO | Inhaber
3 | 12 | 12 Wochen vorher | Eine Person führt das Projekt; Budget festlegen | – | Inhaber
4 | 12 | 12 Wochen vorher | Telefon und Internet: Schalttermin am neuen Ort und Mitnahme der Rufnummer beim Anbieter erfragen (Mitnahmeanspruch für Verbraucher, Kleinst- und kleine Unternehmen, außer bei Verzicht im Vertrag) | §§ 60, 71 Abs. 3 TKG; Vertrag | Büroleitung
5 | 12 | 12 Wochen vorher | Alter Mietvertrag: Kündigungsfrist, Rückgabe, Zustand der Räume prüfen | Mietvertrag | Inhaber
6 | 12 | 12 Wochen vorher | Strom, Reinigung, Wartung, Kopierer und andere Verträge umziehen oder kündigen | Verträge | Büroleitung
7 | 12 | 12 Wochen vorher | Versicherungen: Inventar und Technik am neuen Ort und für den Transport; Bedingungen der Berufshaftpflicht auf eine Anzeige der Anschrift prüfen | Versicherungsbedingungen | Büroleitung
8 | 10 | 10 Wochen vorher | IT-Plan: Leitung, Netzwerk, Server oder Cloud-Zugang, Drucker; Testtermin vor dem Umzugstag | – | Inhaber mit IT
9 | 10 | 10 Wochen vorher | Datensicherung vor dem Abbau einplanen und Wiederherstellung testen | – | Inhaber mit IT
10 | 10 | 10 Wochen vorher | Zweiter beA-Arbeitsplatz für den Umzugstag: Karte mit Kartenleser oder Softwarezertifikat, Software | Beitrag, Abschnitt beA | Inhaber mit IT
11 | 10 | 10 Wochen vorher | Aktenbestand sichten: mitnehmen, einlagern, vernichten (Beitrag /papierloses-buero/) | § 50 BRAO | Büroleitung
12 | 8 | 8 Wochen vorher | Angebote von Umzugsfirmen: benötigter Laderaum in Kubikmetern und gesetzliche Haftung (höchstens 620 Euro je Kubikmeter; Ausnahmen für selbst gepackte Kartons und Urkunden, abweichende Bedingungen) vergleichen | §§ 451d, 451e, 451h HGB | Inhaber
13 | 8 | 8 Wochen vorher | Vertrag mit der Umzugsfirma in Textform: Verschwiegenheit mit Belehrung über die Strafbarkeit, Kenntnis nur soweit nötig, Regel für Subunternehmer | § 43e Abs. 3 BRAO | Inhaber
14 | 8 | 8 Wochen vorher | Anderer Kammerbezirk: Aufnahme in die neue Kammer beantragen, verlangten Nachweis klären | § 27 Abs. 3 BRAO | alle Berufsträger
15 | 8 | 8 Wochen vorher | Nur Gesellschaft: GmbH – neue Geschäftsanschrift anmelden; bei Ortswechsel Sitz im Gesellschaftsvertrag ändern und anmelden (mit dem Notar); PartG: Sitzänderung zum Partnerschaftsregister anmelden | § 31 HGB; §§ 10, 54 GmbHG; § 4 PartGG; § 59m Abs. 1 BRAO | Partner
16 | 8 | 8 Wochen vorher | Briefbogen, Visitenkarten, Stempel und Kanzleischild bestellen, Text „ab …“ | – | Büroleitung
17 | 8 | 8 Wochen vorher | Textvorlagen in der Kanzleisoftware, Rechnungsvorlage, E-Mail-Signaturen aller Personen vorbereiten | – | Büroleitung
18 | 8 | 8 Wochen vorher | Mandatsbedingungen, Vollmacht, Aufnahmebogen, Mandatsbestätigung mit neuer Anschrift vorbereiten (bei neuem Kammerbezirk auch die Kammer) | § 10 Abs. 1 BORA; § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 6 DL-InfoV | Büroleitung
19 | 8 | 8 Wochen vorher | Datenschutzinformation und Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten vorbereiten | Art. 13, 30 DSGVO | Büroleitung
20 | 8 | 8 Wochen vorher | Website: Impressum (bei neuem Kammerbezirk auch die Kammer), Kontakt, Anfahrt vorbereiten | § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 5 DDG | Büroleitung
21 | 6 | 6 Wochen vorher | Liste, wen Sie informieren (Blatt „Wen informieren“), aus den laufenden Akten ziehen; Behörden mit Papierpost markieren | Beitrag, Abschnitt Post | Büroleitung
22 | 6 | 6 Wochen vorher | Anzeige an die Kammer für jede Anwältin und jeden Anwalt vorbereiten (Formular der Kammer) | § 27 Abs. 2 BRAO | Büroleitung
23 | 6 | 6 Wochen vorher | Mitteilung an das Finanzamt über die Verlegung vorbereiten (mit der Steuerberatung) | § 138 Abs. 1 AO | Inhaber
24 | 6 | 6 Wochen vorher | Nur bei Wechsel des Bundeslands: neue Datenschutzaufsicht; ist eine Datenschutzbeauftragte oder ein Datenschutzbeauftragter benannt, Kontaktdaten mitteilen und veröffentlichte anpassen | § 40 BDSG; Art. 37 Abs. 7 DSGVO | Inhaber
25 | 4 | 4 Wochen vorher | Schreiben „Neue Anschrift ab …“ fertig: Brief, E-Mail, beA-Nachricht (Blatt „Muster“) | Blatt „Muster“ | Büroleitung
26 | 4 | 4 Wochen vorher | Nachsendeauftrag erteilen (spätestens fünf Werktage vor Beginn; prüfen, ob alle Namen erfasst sind, unter denen Post kommt, ausgeschrieben ohne Kürzel wie „RAin“) | Deutsche Post | Büroleitung
27 | 4 | 4 Wochen vorher | Ablauf des Umzugstags: wer wo, Schlüssel, Parken, Aufzug | – | Büroleitung
28 | 3 | 3 Wochen vorher | Fristen und Termine der Umzugswoche melden; Fristen vorziehen, Vorfristen auf die Woche davor | §§ 85, 233 ZPO | alle Berufsträger
29 | 3 | 3 Wochen vorher | Keine Termine am Umzugstag; Vertretung festlegen | – | alle Berufsträger
30 | 3 | 3 Wochen vorher | Telefon: Umleitung und Ansage für den Umzugstag festlegen (Blatt „Muster“) | Blatt „Muster“ | Büroleitung
31 | 2 | 2 Wochen vorher | Akten packen: Kartons verschlossen, außen nur eine Nummer, keine Namen; Blatt „Kartonliste“ führen | Beitrag, Abschnitt Akten | Büroleitung, Auszubildende
32 | 2 | 2 Wochen vorher | Akten mit Fristen in den nächsten zwei Wochen in eine eigene Kiste, die mit einer Person der Kanzlei fährt | Empfehlung ratg.de | Büroleitung
33 | 1 | 1 Woche vorher | Anzeige an die Kammer absenden, mit dem Tag, ab dem die neue Anschrift gilt; fragen, ob die Kammer das Datum vormerkt. Sonst am Umzugstag anzeigen, spätestens unverzüglich danach | § 27 Abs. 2 BRAO; § 3 RAVPV | alle Berufsträger
34 | 1 | 1 Woche vorher | Schreiben an Behörden, Gegner und Mandanten versenden | – | Büroleitung
35 | 1 | 1 Woche vorher | Hinweis auf der Website; E-Mail-Signaturen mit neuer Anschrift ab dem Umzugstag | – | Büroleitung
36 | 1 | 1 Woche vorher | IT am neuen Ort testen: Leitung, beA-Abruf, Drucker, Telefon | – | Inhaber mit IT
37 | 0 | Umzugstag | beA morgens und nachmittags abrufen; Empfangsbekenntnisse unverzüglich | § 14 BORA | zuständige Person
38 | 0 | Umzugstag | Alten Briefkasten mittags und abends leeren; Hinweisschild mit neuer Anschrift | Empfehlung ratg.de | Büroleitung
39 | 0 | Umzugstag | Kartons gegen die Kartonliste zählen (fehlt einer: Art. 33, 34 DSGVO prüfen, dokumentieren); abends Datensicherung prüfen | Art. 33, 34 DSGVO | Büroleitung
40 | -1 | 1 Woche danach | Anwaltsverzeichnis prüfen: zeigt es die neue Anschrift? Kommt die Nachsendung an? | § 31 BRAO; § 3 RAVPV | Büroleitung
41 | -4 | 4 Wochen danach | Rückläufer und Post an die alte Anschrift auswerten, Online-Verzeichnisse und Kartendienste prüfen; mindestens fünf Werktage vor Ablauf der Nachsendung einen neuen Auftrag erteilen | Deutsche Post | Büroleitung

## Wen informieren
Wen Sie über den Umzug informieren
Datum in Spalte G erscheint, sobald im Blatt „Zeitplan“ der Umzugstag steht. Gerichte und Behörden aus laufenden Akten am besten einzeln mit Aktenzeichen.
Beispiel: | Jobcenter [Ort], Team Leistung | neue Anschrift; Ihr Zeichen [Nummer der Bedarfsgemeinschaft], unser Zeichen 2026/0412 | Brief mit Aktenzeichen | 1 | Büroleitung
Nr. | Stelle | was / warum | Weg | Wochen vor Umzug | wer | spätestens am | erledigt | Bemerkung
1 | Rechtsanwaltskammer | Anzeige der Verlegung, für jede Anwältin und jeden Anwalt (§ 27 Abs. 2 BRAO) | Formular der Kammer | 1 | jeder Berufsträger
2 | Neue Rechtsanwaltskammer (nur anderer Bezirk) | Antrag auf Aufnahme (§ 27 Abs. 3 BRAO) | Antrag | 8 | jeder Berufsträger
3 | Registergericht (nur Gesellschaft) | Geschäftsanschrift (GmbH) bzw. Sitzänderung anmelden (§ 31 HGB, GmbHG, PartGG) | über den Notar | 8 | Partner
4 | Finanzamt | Verlegung der freiberuflichen Tätigkeit (§ 138 Abs. 1 AO) | mit der Steuerberatung | 6 | Inhaber
5 | Steuerberatung | neue Anschrift, Mitteilung an das Finanzamt | E-Mail | 6 | Inhaber
6 | Datenschutzaufsicht (nur bei Wechsel des Bundeslands) | falls benannt: Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 7 DSGVO) | Formular der Aufsicht | 6 | Inhaber
7 | Datenschutzbeauftragte(r) | Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzinformation | E-Mail | 6 | Büroleitung
8 | Berufshaftpflichtversicherer | neue Anschrift, soweit die Bedingungen es verlangen | Brief oder E-Mail | 6 | Büroleitung
9 | Inventar- und Elektronikversicherung | neuer Ort, Deckung beim Transport | Brief oder E-Mail | 12 | Büroleitung
10 | Gerichte mit laufenden Verfahren | neue Anschrift, vor allem wo noch Papier kommt | beA | 1 | Büroleitung
11 | Behörden aus laufenden Akten | förmliche Zustellungen werden in eine andere Gemeinde in der Regel nicht nachgesandt (nur mit Vorausverfügung des Absenders) | Brief, beA oder E-Mail mit Aktenzeichen | 1 | Büroleitung
12 | Gerichtsvollzieher mit laufenden Aufträgen | neue Anschrift | Brief oder beA | 1 | Büroleitung
13 | Gegnerische Anwälte in laufenden Sachen | neue Anschrift | beA | 1 | Büroleitung
14 | Gegner ohne Anwalt | neue Anschrift | Brief | 1 | Büroleitung
15 | Mandanten mit laufender Akte | neue Anschrift, Erreichbarkeit am Umzugstag | E-Mail, wo vereinbart, sonst Brief | 1 | Büroleitung
16 | Rechtsschutzversicherer mit laufenden Vorgängen | neue Anschrift | E-Mail oder Portal | 1 | Büroleitung
17 | Sachverständige, Dolmetscher, Korrespondenzanwälte | neue Anschrift | E-Mail | 1 | Büroleitung
18 | Bank | Geschäftskonto, Anderkonto, Karten | Onlinebanking oder Brief | 4 | Inhaber
19 | Lieferanten | Bürobedarf, Fachliteratur, Abonnements | E-Mail | 4 | Büroleitung
20 | Anbieter der Kanzleisoftware, IT-Betreuung | Termin für Abbau, Aufbau, Test | E-Mail, Telefon | 10 | Inhaber
21 | Telefon- und Internetanbieter | Schalttermin, Rufnummer (§ 60 TKG, für kleine Kanzleien über § 71 Abs. 3 TKG) | Kundenportal, Telefon | 12 | Büroleitung
22 | Energieversorger, Reinigung, Wartung | Ummeldung oder Kündigung | Brief oder Portal | 12 | Büroleitung
23 | Vermieter alt und neu | Übergabetermine, Schlüssel | Brief | 12 | Inhaber
24 | Deutsche Post | Nachsendeauftrag, sechs Monate, danach neuer Auftrag | online | 4 | Büroleitung
25 | Ausgabestelle der beA-Karten | Lieferanschrift für künftige Bestellungen prüfen | Kundenkonto | 6 | Büroleitung
26 | Mitarbeitende | neuer Arbeitsort, Anfahrt, Schlüssel, Ablauf des Umzugstags; Arbeitsverträge auf eine Ortsangabe prüfen | Besprechung | 12 | Inhaber
27 | Ausbildung (Kammer als zuständige Stelle) | neue Anschrift der Ausbildungsstätte | E-Mail oder Formular der Kammer | 6 | Büroleitung
28 | Website und Impressum | Anschrift der Niederlassung (§ 5 DDG), Kontakt, Anfahrt | selbst | 1 | Büroleitung
29 | Kartendienste, Branchenverzeichnisse, Anwaltssuchdienste | Einträge ändern | jeweiliges Konto | -1 | Büroleitung
30 | Anwaltverein, Verbände, Netzwerk | neue Anschrift | E-Mail | 1 | Inhaber

## Kartonliste
Kartonliste (außen auf dem Karton nur die Nummer)
Fristakte = Frist in den nächsten zwei Wochen; diese Akten fahren in einer eigenen Kiste mit einer Person der Kanzlei. „angekommen“ beim Auspacken abhaken.
Beispiel: 14 | 2026/0101 – 2026/0135 | nein | AB | Tag vor dem Umzug |  | Fristakten dieser Nummern in der Kiste „F“
Karton | Akten (Aktenzeichen von – bis) | Fristakte | gepackt von | gepackt am | angekommen | Bemerkung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## Muster
Musterschreiben und Ansage zum Umzug
Eckige Klammern durch Ihre Angaben ersetzen. Gerichte und Behörden je Verfahren einzeln anschreiben, mit Aktenzeichen. Muster ohne Gewähr; an Ihren Fall anpassen.
1. Schreiben an Behörden und Gerichte (Brief oder beA)
Betreff: Neue Anschrift unserer Kanzlei ab [Datum] – Ihr Zeichen [Aktenzeichen], unser Zeichen [Aktenzeichen]
Sehr geehrte Damen und Herren,
ab [Datum] ist unsere Kanzlei unter folgender Anschrift erreichbar: [Straße Hausnummer, PLZ Ort]. [Falls zutreffend:] Telefon, Telefax, E-Mail und beA bleiben unverändert. Bitte richten Sie Schreiben und Zustellungen in der oben genannten Sache ab diesem Tag an die neue Anschrift.
Mit freundlichen Grüßen
[Name], Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
2. Schreiben an Mandanten (Brief oder E-Mail, wo vereinbart)
Betreff: Wir ziehen um – neue Anschrift ab [Datum]
Sehr geehrte/r [Anrede, Name],
unsere Kanzlei zieht um. Ab [Datum] erreichen Sie uns unter [Straße Hausnummer, PLZ Ort]. Telefon, E-Mail und Ihre Ansprechpartner bleiben gleich. Am [Umzugstag] sind wir nur eingeschränkt erreichbar; in dringenden Fällen unter [Nummer]. Ihre Unterlagen ziehen verschlossen mit um. Für Ihre Sache [unser Zeichen] ändert sich nichts.
Mit freundlichen Grüßen
[Name]
3. Zusatz für die E-Mail-Signatur (ab vier Wochen vorher)
Neue Anschrift ab [Datum]: [Straße Hausnummer, PLZ Ort]. Telefon und E-Mail bleiben gleich.
4. Hinweis auf der Website (Startseite und Kontakt)
Wir ziehen um: Ab [Datum] finden Sie uns in der [Straße Hausnummer, PLZ Ort]. Am [Umzugstag] sind wir nur eingeschränkt erreichbar.
5. Telefonansage für den Umzugstag
„Kanzlei [Name], guten Tag. Wir ziehen heute um und sind ab [Tag, Uhrzeit] wieder voll für Sie da, dann in der [neue Anschrift]. In dringenden Fristsachen erreichen Sie uns unter [Nummer]. Oder hinterlassen Sie eine Nachricht, wir rufen bis [Uhrzeit] zurück.“

## Aufwand
Interner Aufwand und Sachkosten des Umzugs
Bürostunde (Euro) | 27 | Annahme ratg.de
Anwaltsstunde (Euro, Zielsatz) | 167 | Annahme ratg.de
Aufgabe (Bürostunden) | Menge | Minuten je Einheit | Stunden | Menge (zehn Berufsträger) | Minuten je Einheit | Stunden
Projekt führen, Verträge umziehen oder kündigen |  |  | 6 |  |  | 16
Vorlagen, Signaturen, Briefbogen, Website umstellen |  |  | 8 |  |  | 16
Liste, wen informieren, ziehen und bereinigen |  |  | 4 |  |  | 10
Schreiben entwerfen |  |  | 2 |  |  | 2
Briefe versenden (drucken, kuvertieren) | 120 | 3 | 6 | 400 | 3 | 20
E-Mails und beA-Nachrichten versenden | 240 | 1 | 4 | 960 | 1 | 16
Laufende Akten packen und in die Kartonliste eintragen | 270 | 2 | 9 | 1500 | 2 | 50
Umzugstag: Personen im Büro × 8 Stunden (480 Minuten) | 2 | 480 | 16 | 4 | 480 | 32
Auspacken, Kartons gegen die Liste prüfen (je Akte) | 270 | 1 | 4.5 | 1500 | 1 | 25
Nachkontrolle in den vier Wochen danach |  |  | 3 |  |  | 6
Summe Bürostunden |  |  | 62.5 |  |  | 193
Kosten Bürostunden (Euro) |  |  | 1687.5 |  |  | 5211
Sachkosten | Anzahl | Preis (Euro) | Euro | Anzahl (zehn Berufsträger) |  | Euro
Nachsendeaufträge Geschäftskunden, je sechs Monate, online (Deutsche Post) | 2 | 51.9 | 103.8 | 2 |  | 103.8
Porto Standardbrief (Anzahl wie Briefe oben) | 120 | 0.95 | 114 | 400 |  | 380
Summe Sachkosten |  |  | 217.8 |  |  | 483.8
Gesamt Büro und Sachkosten (ohne Umzugsfirma, Miete, Technik) |  |  | 1905.3 |  |  | 5694.8
Anwaltsstunden (fehlen für abrechenbare Arbeit) | Stunden |  | Euro | Stunden (zehn Berufsträger) |  | Euro
Inhaber bzw. Projektpartner: Umzugsfirma, Kammer, IT, Fristenplan | 12 |  |  | 20
Weitere Berufsträger: eigene Anzeige, Fristen vorziehen, Arbeitsplatz (zehn Berufsträger: neun weitere je 2 Stunden) | 6 |  |  | 18
Umzugstag ohne abrechenbare Arbeit (zehn Berufsträger: je halber Tag, 4 Stunden) | 0 |  |  | 40
Summe Anwaltsstunden und fehlender Umsatz (Euro) | 18 |  | 3006 | 78 |  | 13026
Gesamt mit Anwaltsstunden (Euro) |  |  | 4911.3 |  |  | 18720.8
Nicht enthalten: doppelte Miete für die Überschneidung, Rückbau der alten Räume, Umzugsfirma, Technik. Die doppelte Miete kann der größte Einzelposten sein.
Gesetzliche Höchsthaftung der Umzugsfirma (§ 451e HGB; Ausnahmen § 451d HGB) | Kubikmeter | Euro je m³ | Euro
Benötigter Laderaum laut Angebot | 30 | 620 | 18600
Das ist die Obergrenze: Für Urkunden und für selbst gepackte Kartons kann die Haftung ganz entfallen (§ 451d HGB); die Bedingungen der Firma dürfen einen anderen Betrag vorsehen (§ 451h HGB).
Beispielzahlen aus dem erfundenen Fall im Beitrag und für zehn Berufsträger. Minuten je Einheit und pauschale Stunden sind Annahmen; überschreiben Sie sie mit Ihren Werten.

## Hinweise
Hinweise und Nutzungsbedingungen
Die Vorlage beschreibt einen allgemeinen Ablauf für den Umzug einer Kanzlei in Deutschland (Stand Oktober 2026). Sie prüft keinen Einzelfall und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.
Normen und Quellen stehen im Beitrag: https://ratg.de/kanzleiumzug/
Nutzungsbedingungen (Kurzfassung)
1. Sie dürfen unsere Vorlagen kostenlos in Ihrer Kanzlei oder Ihrem Unternehmen verwenden, ausfüllen und anpassen, Muster auch in Ihren Schreiben und Verträgen mit Mandanten.
2. Sie dürfen sie unverändert und mit der Angabe „Quelle: ratg.de“ weitergeben, etwa in Mitteilungen einer Kammer, eines Vereins oder an Kolleginnen und Kollegen.
3. Verkauf und Aufnahme in kostenpflichtige Sammlungen, Software oder Schulungsunterlagen nur mit unserer vorherigen Zustimmung (redaktion@ratg.de).
4. Die Vorlagen sind Arbeitshilfen; ihr Stand steht in jeder Datei (hier: Oktober 2026). Rechenblätter enthalten Beispielwerte, Muster müssen Sie an Ihren Fall anpassen. Die Vorlagen prüfen keinen Einzelfall und ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung. Prüfen Sie Ergebnisse vor der Verwendung.
5. Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung für die unentgeltlich überlassenen Vorlagen ausgeschlossen.
Vollständige Fassung: https://ratg.de/nutzungsbedingungen/
Herausgeber: Linqbiz GmbH, Angaben im Impressum unter https://ratg.de/impressum/.